## Feuil1
Apprenant | Description projet | Status | Next Steps | Indic | Commentaires
Yohan | Voiture autonome | Début / Recherche état de l'art | Chercher modèles préentrainés pour détection de ligne Framework pour simuler une voiture ? |  | Beaucoup de choses à traiter, problème complexe
Julien | Classification des appels du Samu par Chat bot | Début / Pas de data | Récupérer les data auprès du Samu et constituer une base de données |  | Projet intéressant, récupération des données primordiale pour avancer
Maxime | Prévision des conditions de surf | Début / Pas de data | Data maritimes disponibles ? |  | Pas sûr que les données maritimes soient Open Source. Possible changement de projet ?
Laurent | Prévision des résultats d'un match de tennis | Base de données créée | Entrainer un premier modèle + créer une baseline |  | On track
Bastien | Tagging Stackoverflow | Base de données créée + WebApp | Réduire nombre de labels, investiguer FARM pour du Transfer Learning |  | On track
Vincent | Youtube popularity predictor | Accès à API Youtube | Cadrer le projet niveau ML |  | Beaucoup de questions en suspens sur la variable à prédire + la granularité des variables en entrée
Damien | Euromillions predictor | Récolte manuelle des données | Entrainer un premier modèle + créer une baseline |  | Est-ce vraiment un événement prévisible ? Gros warning…
Maud | Classification de commentaires Youtube | Accès à API Youtube + premier modèle | Cleaning des inputs |  | On track
Baptiste | Recommendation de composition League of Legends | Documentation et cadrage | Cadrer le projet niveau ML |  | Contexte pas encore clair, quelle est la variable cible, avec quels inputs etc
Rachel | Pokedex real life | Scrapping des data + Premier modèle | Exposer le modèle sous forme de webApp |  | On track
Nicolas S | Classification matériau | Premier modèle testé | Exposer le modèle sous forme de webApp |  | On track
Christophe | Classification tumeurs de peau | Récupération dataset | Explorer Transfer Learning |  | On track
Silvia | Classification d'IRM | Images récupérées auprès d'hopitaux | Convertir images médicales to jpg + premier modèle |  | On track
Aro | Analyse crédit microfinances (Kiva) | Base de données + webApp créées | Améliorer BDD + modèles |  | On track
Alexis | Eye tracker | Pas démarré |  |  | Problème très complexe et pas démarré
Rodolphe | Bot de trading Bitcoin | Data récupéré + premier modèle + bot d'émission d'ordres d'achat | Visualization |  | On track
Corantin | Classification de fromages | Data récupéré en partie | Premier modèle + WebApp |  | On track
Nicolas A | Covid19 Analysis | Application avec dashboards, comparatif actuals vs predicted | Test de nouveaux modèles de Timeseries |  | On track
Clément | Prédiction de préjudices corporels | Dataset récupéré | Premier modèle + WebApp |  | On track
Nicolas C | Prédiction de notes de films | Pas démarré | Récupérer les data depuis IMDB |  | Aucun travail à ce jour
Guillaume | Classification de sons de percussions | Data récupéré + premier modèle | Investiguer les labels (beaucoup se recoupent) |  | On track
Thibaud | Détecter le sentiment du marché du Bitcoin grâce à des tweets | Accès à Twitter API | Labelliser les data |  | Travail de manual labelling conséquent + beaucoup de spams dans les tweets